## 進捗経過報告書（建売分譲・条件付分譲住宅）
工事進捗経過報告書（建売分譲住宅・条件付分譲住宅）
事業者名：株式会社〇〇
報告回及び報告年月日 | 進 捗 状 況 |  |  |  |  | 新たに建設 完了した区画 （番号） | 備 考
| 計 画 区画数 （A） |  |  | 進捗率 （B／A）
|  | 建設未了 区画数 | 建設済 区画数 （B）
第１回 |  |  |  | #DIV/0! | ％
令和 年 月 日
％
％
％
％
％
％
％
％
注１）住宅の建設が完了するまでの間、毎年６月末及び12月末に進捗状況を必ず報告すること。
注２）許可後に事業計画の変更が承認されたことにより計画区画数に増減があった場合は、増減のあった報告回の備考欄に変更承認年月日を記載すること。
注３）平成20年度から本県独自に運用され、既に廃止されている「条件付分譲住宅」として許可されたものについても本様式にて報告すること。

## 進捗経過報告書（建売分譲・条件付分譲住宅）記載例
【記載例】工事進捗経過報告書（建売分譲住宅・条件付分譲住宅）
事業者名：株式会社〇〇
報告回及び報告年月日 | 進 捗 状 況 |  |  |  |  | 新たに建設 完了した区画 （番号） | 備 考
| 計 画 区画数 （A） |  |  | 進捗率 （B／A）
|  | 建設未了 区画数 | 建設済 区画数 （B）
第１回 | 8 | 8 | 0 | 0 | ％
令和元年12月27日
第２回 | 8 | 7 | 1 | 12.5 | ％ | ３号地
令和２年６月30日
第３回 | 7 | 6 | 1 | 14.2857 | ％ |  | 令和２年11月13日付け変更承認
令和２年12月28日
第４回 | 7 | 3 | 4 | 57.1429 | ％ | ２・４・５号地
令和３年６月30日
第５回 | 7 | 2 | 5 | 71.4286 | ％ | ６号地
令和３年12月28日
第６回 | 7 | 0 | 7 | 100 | ％ | １・７号地
令和４年６月30日
％
％
％
注１）住宅の建設が完了するまでの間、毎年６月末及び12月末に進捗状況を必ず報告すること。
注２）許可後に事業計画の変更が承認されたことにより計画区画数に増減があった場合は、増減のあった報告回の備考欄に変更承認年月日を記載すること。
注３）平成20年度から本県独自に運用され、既に廃止されている「条件付分譲住宅」として許可されたものについても本様式にて報告すること。