## 管内工事進捗状況報告書
○○市管内工事進捗状況報告書（建売分譲住宅・条件付分譲住宅・特定建築条件付売買予定地）
事業者名：株式会社〇〇
許可日及び許可番号 | 転用目的 | 工事進捗状況（最新） 又は完了報告 の報告年月日 | 進 捗 状 況 | [8 empty] | 備 考
|  |  | 許可後３年未経過分 |  |  |  | 許可後３年以上経過分 |  |  | 進捗率 （B+C+B'/A+A'）
|  |  | 計 画 区画数 （A） |  |  |  | 計 画 区画数 （A'）
|  |  |  | 転用未完 |  | 転用完了 （C） |  | 転用未完
|  |  |  | 建設未了 区画数 | 建設済 区画数 （B） |  |  | 建設未了 区画数 | 建設済 区画数 （B'）
[10 empty] | #DIV/0! | ％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
合 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ％
注１）許可後３年未経過のものについては、転用完了した分（進捗率100％になっている分）も含めて整理すること。
注２）許可後３年以上経過のものについては、転用完了した分を除いて整理すること。
注３）当初の見通しを過ぎてもなお工事が完了していない場合は、その理由及び今後の見通しを備考欄に記載すること。
Note on K32: 特定建築条件付売買予定地を新たに申請された際、住宅建設に必要な資力及び信用の審査にあたっては、この報告書における進捗率を参考にします。

## 管内工事進捗状況報告書（記載例）
【記載例】○○市管内工事進捗状況報告書（建売分譲住宅・条件付分譲住宅・特定建築条件付売買予定地）
事業者名：株式会社〇〇
許可日及び許可番号 | 転用目的 | 工事進捗状況（最新） 又は完了報告 の報告年月日 | 進 捗 状 況 | [8 empty] | 備 考
|  |  | 許可後３年未経過分 |  |  |  | 許可後３年以上経過分 |  |  | 進捗率 （B+C+B'/A+A'）
|  |  | 計 画 区画数 （A） |  |  |  | 計 画 区画数 （A'）
|  |  |  | 転用未完 |  | 転用完了 （C） |  | 転用未完
|  |  |  | 建設未了 区画数 | 建設済 区画数 （B） |  |  | 建設未了 区画数 | 建設済 区画数 （B'）
平成29年９月30日 | 条件付分譲住宅 | 令和４年６月30日 |  |  |  |  | 8 | 2 | 6 | 75 | ％
佐賀県指令29農漁第５～****号
平成30年３月26日 | 建売分譲住宅 | 令和４年６月30日 |  |  |  |  | 11 | 2 | 9 | 81.8182 | ％
佐賀県指令29農漁第５～****号
令和元年５月８日 | 特定建築条件付売買予定地 | 令和４年６月30日 |  |  |  |  | 15 | 1 | 14 | 93.3333 | ％
佐賀県指令元農漁第５～****号
令和２年７月30日 | 特定建築条件付売買予定地 | 令和４年６月30日 | 10 | 8 | 2 | 0 |  |  |  | 20 | ％
佐賀県指令２農漁第５～****号
令和３年４月22日 | 建売分譲住宅 | 令和４年６月10日 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 100 | ％
佐賀県指令３農漁第５～****号
％
％
％
％
％
％
％
合 計 |  |  | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 5 | 29 | 73.4694 | ％
注１）許可後３年未経過のものについては、転用完了した分（進捗率100％になっている分）も含めて整理すること。
注２）許可後３年以上経過のものについては、転用完了した分を除いて整理すること。
注３）当初の見通しを過ぎてもなお工事が完了していない場合は、その理由及び今後の見通しを備考欄に記載すること。
Note on K32: 特定建築条件付売買予定地を新たに申請された際、住宅建設に必要な資力及び信用の審査にあたっては、この報告書における進捗率を参考にします。